## データ
開始日 | 2016-07-13 | 終了日 | 2016-07-28
全件数 | 完了 | 未完了 | 完了率 | 全日数 | 経過日数 | 残日数 | 経過率 | 遅延件数
12 | 1 | 11 | 8.333% | 15 | 0 | 15 | 0% | 0

## 管理表
○…実施予定日◇…実施日◆…完了日
進捗管理表 | [7 empty] | 日付 |  | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2016-07-24 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 2016-07-31
[8 empty] | 予定日数 | 予定工数
[10 empty] | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 合計 |  |  | 13 | 104 | bar: 2016-07-18 to 2016-07-22
予定・実績 | タスク分類 | 実施タスク | 開始 | 期限切れ | 終了 | 期限切れ | 完了 |  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
予定 | 環境構築(サーバー) | CentOSのインストール | 2016-07-13 |  | 2016-07-14 |  | ○ | 2 | 16 | bar: 水 to 休 日
実績 | 環境構築(サーバー) | CentOSのインストール | 2016-07-13 |  | 2016-07-13 |  | ○ | bar: 水
予定 | 環境構築(サーバー) | PostgreSQLのインストール | 2016-07-14 |  | 2016-07-14 |  |  | 1 | 8 | bar: 水 to 休 日
実績 | 環境構築(サーバー) | PostgreSQLのインストール | 2016-07-13 | bar: 水
予定 | 環境構築(サーバー) | MongoDBのインストール | 2016-07-14 |  | 2016-07-14 |  |  | 1 | 8 | bar: 水 to 休 日
実績 | 環境構築(サーバー) | MongoDBのインストール
予定 | 環境構築(サーバー) | Apache Tomcatの設定 | 2016-07-15 |  | 2016-07-15 |  |  | 1 | 8 | bar: 水 to 休 日
実績 | 環境構築(サーバー) | Apache Tomcatの設定
予定 | 環境構築(サーバー) | Apache Strutsの設定 | 2016-07-15 |  | 2016-07-15 |  |  | 1 | 8 | bar: 水 to 休 日
実績 | 環境構築(サーバー) | Apache Strutsの設定
予定 | 環境構築(開発機) | Apache Solrの設定 | 2016-07-13 |  | 2016-07-13 |  |  | 1 | 8 | bar: 水 to 休 日
実績 | 環境構築(開発機) | Apache Solrの設定 | 2016-07-13 | bar: 水
予定 | 環境構築(開発機) | Apache Nutchの設定 | 2016-07-14 |  | 2016-07-14 |  |  | 1 | 8 | bar: 水 to 休 日
実績 | 環境構築(開発機) | Apache Nutchの設定
予定 | システム開発 | Hello worldの作成 | 2016-07-15 |  | 2016-07-15 |  |  | 1 | 8 | bar: 水 to 休 日
実績 | システム開発 | Hello worldの作成
予定 | システム開発 | Apache Solrについての調査 | 2016-07-25 |  | 2016-07-25 |  |  | 1 | 8 | bar: 水 to 休 日
実績 | システム開発 | Apache Solrについての調査
予定 | システム開発 | Apache Solrを利用したプログラムの開発 | 2016-07-26 |  | 2016-07-26 |  |  | 1 | 8 | bar: 水 to 休 日
実績 | システム開発 | Apache Solrを利用したプログラムの開発
予定 | システム開発 | Apache Nutchの調査 | 2016-07-27 |  | 2016-07-27 |  |  | 1 | 8 | bar: 水 to 休 日
実績 | システム開発 | Apache Nutchの調査
予定 | システム開発 | Apache Nutchを利用したプログラムの開発 | 2016-07-28 |  | 2016-07-28 |  |  | 1 | 8 | bar: 水 to 休 日
実績 | システム開発 | Apache Nutchを利用したプログラムの開発

## 課題管理
課題No. | 状態 | プログラム名 | 内容 | 起票日 | 解決日
完了
完了
完了